以下是基于DQ110项目开发要求的完整产品项目方案，包含产品规格书、项目报价和开发计划书三份文档。

一、产品规格书（Product Specification）

1. 产品概述

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | DQ110 双速直流马达驱动器 |
| 产品型号 | DQ110-V1.0 |
| 产品用途 | 用于驱动直流减速马达，实现双档位调速及过流保护 |
| 适用场景 | 电池供电的小型电动工具/设备 |

2. 电气规格

| 参数 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工作电压 | DC 2.4V ~ 3.2V | 2节1号非充电电池 |
| 额定电压 | DC 3.0V |  |
| 待机电流 | ≤ 5 µA | Stop模式 |
| 工作电流（马达） | ≤ 0.35A（额定） / ≤ 1.3A（堵转保护） |  |

3. 性能参数

| 参数 | 一档 | 二档 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出转速 | 15 RPM ±5% | 30 RPM ±5% | 带载状态下 |
| 马达扭矩 | ≥ 101 mN·m | ≥ 202 mN·m |  |
| 过流保护阈值 | 0.65A（暂定） | 1.3A（暂定） | 可软件配置 |
| 保护响应时间 | ≤ 100ms |  |  |

4. 功能规格

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 档位控制 | 三档船型开关：0档（关）/ 一档（慢）/ 二档（快） |
| 马达驱动 | H桥MOSFET驱动，支持正反转 |
| PWM调速 | 16位定时器PWM输出，频率可调 |
| 转速闭环 | 霍尔传感器反馈，PID算法稳速 |
| 过流保护 | 采样电阻+运放+ADC检测，软件保护 |
| 过载保护 | 堵转检测，自动关断 |
| 看门狗 | 独立看门狗（IWDG），防程序跑飞 |

5. 主控芯片规格（PY32F002B）

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 内核 | 32位 ARM® Cortex®-M0+ |
| 最高频率 | 24 MHz |
| Flash | 24 KB |
| SRAM | 3 KB |
| 工作电压 | 1.7V ~ 5.5V |
| ADC | 12位，最多8个外部通道 |
| 定时器 | TIM1（高级）+ TIM14（通用）+ LPTIM |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装 | SOP16 / SOP20 等 |

6. 环境与可靠性

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -10°C ~ +60°C |
| 存储温度 | -20°C ~ +70°C |
| ESD防护 | ≥ ±4kV（HBM） |

7. 接口与端子定义

| 端子 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BAT+ | 电池正极 | 接2节1号电池正极 |
| BAT- | 电池负极 | 电源地 |
| SW1 | 开关档位1 | 一档检测输入 |
| SW2 | 开关档位2 | 二档检测输入 |
| M+ | 马达正极 | H桥输出 |
| M- | 马达负极 | H桥输出 |
| HALL | 霍尔传感器输入 | 转速反馈 |

8. 机械规格

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| PCB尺寸 | 待定（根据外壳确认） |
| 安装方式 | 螺丝固定 |
| 重量 | ≤ 50g |

二、项目报价单（Quotation）

报价单编号：DQ110-QUO-20260827-001
报价日期：2026年8月27日
有效期限：自报价日起30天内有效

1. 项目概述

本项目为DQ110双速直流马达驱动器的设计开发与样品制作，包含硬件设计、软件开发和样品交付。

2. 开发费用报价

| 序号 | 项目 | 费用（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件设计 | 8,000 | 原理图设计、PCB Layout、BOM整理 |
| 2 | 软件设计 | 12,000 | 驱动开发、PID算法、保护逻辑、测试 |
| 3 | PCB打样 | 1,500 | 10片样板（含运费） |
| 4 | 元器件采购 | 2,000 | 样品阶段元器件（含MCU、MOS、运放等） |
| 5 | 焊接与组装 | 1,500 | 10片样板的手工焊接与组装 |
| 6 | 调试与测试 | 3,000 | 功能测试、性能验证、过流保护标定 |
| 7 | 项目管理费 | 2,000 | 项目协调、文档整理、客户沟通 |
|  | 小计 | 30,000 |  |
|  | 税费（6%） | 1,800 |  |
|  | 合计 | 31,800 |  |

3. 交付物清单

| 交付物 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能样品（PCBA） | 5 片 | 经过完整功能测试 |
| 原理图（PDF） | 1 份 |  |
| PCB Gerber文件 | 1 份 |  |
| BOM清单 | 1 份 |  |
| 软件源代码 | 1 份 | 含注释 |
| 测试报告 | 1 份 |  |
| 产品规格书 | 1 份 |  |

4. 付款条款

| 阶段 | 比例 | 金额（元） | 节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 50% | 15,900 | 合同签订后3日内 |
| 中期款 | 30% | 9,540 | 原理图评审通过、PCB发板后 |
| 尾款 | 20% | 6,360 | 样品验收合格后 |

5. 量产单价预估（参考）

| 项目 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PCBA（含所有元器件） | 18 ~ 25 | 取决于MOSFET、运放选型及采购量 |
| 外壳与结构件 | 5 ~ 10 | 客户自备或另行报价 |
| 整机预估成本 | 25 ~ 35 | 不含马达、电池、开关 |

三、开发计划书（Development Plan）

1. 项目概述

1.1 项目名称

DQ110 双速直流马达驱动器开发项目

1.2 项目背景

客户需求开发一款使用2节1号电池供电的双速直流马达驱动器，要求实现双档位调速（15RPM/30RPM）、转速稳定及过流保护功能【详见《DQ110开发要求》】。

1.3 项目目标

技术目标：完成硬件设计、软件开发及样品验证，确保一档15RPM、二档30RPM转速稳定，过流保护功能可靠

交付目标：6周内交付5片功能完好的PCBA样品及全套设计文档

2. 项目组织架构

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 项目协调、进度管理、客户沟通 |
| 硬件工程师 | 原理图设计、PCB Layout、BOM |
| 软件工程师 | 驱动开发、PID算法、保护逻辑 |
| 测试工程师 | 功能测试、性能验证 |

3. 开发阶段划分与里程碑

| 阶段 | 周期 | 核心任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求确认 | 第1周 | 需求评审、方案确认 | 《需求规格确认书》 |
| 硬件设计 | 第2-3周 | 原理图设计、PCB Layout、评审 | 《原理图》《PCB文件》《BOM》 |
| 软件设计 | 第2-4周 | 驱动开发、PID算法、保护逻辑 | 《软件源代码》 |
| PCBA制造 | 第3-4周 | PCB打样、元器件采购、焊接 | 10片PCBA裸板 |
| 调试与验证 | 第4-5周 | 功能调试、性能测试、过流标定 | 《测试报告》 |
| 优化与交付 | 第5-6周 | Bug修复、文档整理、样品交付 | 5片功能样品+全套文档 |

4. 详细任务分解

4.1 硬件设计任务（第2-3周）

| 任务 | 负责人 | 完成期限 |
| --- | --- | --- |
| 原理图设计（MCU外围、H桥、采样电路、霍尔接口） | 硬件工程师 | 第2周末 |
| 原理图评审 | 全员 | 第3周初 |
| PCB Layout | 硬件工程师 | 第3周末 |
| BOM整理与元器件采购 | 硬件工程师 | 第3周末 |

4.2 软件开发任务（第2-4周）

| 任务 | 负责人 | 完成期限 |
| --- | --- | --- |
| 底层驱动开发（GPIO、ADC、TIM、EXTI） | 软件工程师 | 第3周末 |
| 档位检测逻辑 | 软件工程师 | 第3周末 |
| PWM调速与转速闭环（PID） | 软件工程师 | 第4周末 |
| 过流保护逻辑 | 软件工程师 | 第4周末 |
| 看门狗与低功耗配置 | 软件工程师 | 第4周末 |

4.3 测试验证任务（第4-5周）

| 测试项目 | 方法 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 手动操作开关 | 一档15RPM，二档30RPM |
| 转速稳定性 | 带载测试 | 转速偏差 ≤ ±5% |
| 过流保护 | 模拟堵转 | 一档≥0.65A保护，二档≥1.3A保护 |
| 待机功耗 | 万用表测量 | ≤ 5 µA |
| 电源适应性 | 电压2.4V~3.2V | 功能正常，转速稳定 |

5. 项目预算

| 费用类别 | 预算（元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人力成本 | 20,000 | 硬件+软件+测试 |
| 物料成本 | 3,500 | PCB打样+元器件 |
| 加工费用 | 1,500 | 焊接组装 |
| 管理及杂费 | 2,000 | 项目管理、文档 |
| 税费 | 1,800 | 6% |
| 总计 | 31,800 |  |

6. 风险分析与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 马达参数与规格不符 | 中 | 高 | 提前获取马达样品进行实测 |
| 转速闭环效果不达标 | 中 | 中 | 预留PID参数调试接口，延长调试周期 |
| 过流保护误触发 | 中 | 中 | 硬件增加滤波，软件采用多次平均+分级保护 |
| 元器件交期延误 | 低 | 中 | 提前采购，准备替代型号 |

7. 项目验收标准

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 功能完整性 | 所有功能（档位切换、调速、保护）正常工作 |
| 转速精度 | 一档15RPM±5%，二档30RPM±5% |
| 过流保护 | 一档0.65A、二档1.3A可靠保护 |
| 文档完整性 | 原理图、BOM、源代码、测试报告齐全 |