## Slide 1
产品项目报价 PRODUCT QUOTATION
DQ110 双速直流马达驱动器
项目开发报价 · 附产品规格书与开发计划书
DC 2.4~3.2V · 双档 15/30 RPM · 霍尔闭环 PID 稳速 · 过流保护
报价编号: DQ110-QUO-20260827-001 报价日期: 2026-08-27 有效期: 30 天

## Slide 2
项目概述
DQ110 双速直流马达驱动器 (型号 DQ110-V1.0)
用于驱动直流减速马达，实现双档位调速及过流保护，适用于电池供电的小型电动工具/设备。
2 节 1 号电池供电，三档船型开关 (0 档关 / 一档慢 / 二档快)，霍尔传感器反馈 + PID 闭环稳速。
主控 MCU: PY32F002B
ARM Cortex-M0+ · 24MHz · 24KB Flash / 3KB SRAM · SOP16/20
2.4~3.2V
工作电压 (2节1号电池)
15 / 30 RPM
双档输出转速 (±5%)
≤ 5 µA
待机功耗 (Stop模式)
0.65 / 1.3A
过流保护阈值 (可配置)

## Slide 3
开发费用报价
序号 | 项目 | 费用 (元) | 说明
1 | 硬件设计 | 8,000 | 原理图设计、PCB Layout、BOM 整理
2 | 软件设计 | 12,000 | 驱动开发、PID 算法、保护逻辑、测试
3 | PCB 打样 | 1,500 | 10 片样板（含运费）
4 | 元器件采购 | 2,000 | 样品阶段元器件（MCU、MOS、运放等）
5 | 焊接与组装 | 1,500 | 10 片样板手工焊接与组装
6 | 调试与测试 | 3,000 | 功能测试、性能验证、过流保护标定
7 | 项目管理费 | 2,000 | 项目协调、文档整理、客户沟通
小计 |  | 30,000 | 
税费 (6%) |  | 1,800 | 
合计 |  | 31,800 | 
总报价 (含税)
¥31,800
开发 + 样品
6 周交付

## Slide 4
付款条款与交付物
1
首付款 50%
¥15,900
合同签订后 3 日内
2
中期款 30%
¥9,540
原理图评审通过、PCB 发板后
3
尾款 20%
¥6,360
样品验收合格后
交付物清单
✓
功能样品 PCBA（完整功能测试）
5 片
✓
原理图 (PDF) / PCB Gerber / BOM
各 1 份
✓
软件源代码（含注释）
1 份
✓
测试报告 / 产品规格书
各 1 份
量产预估: PCBA 18~25 元/片 · 整机成本 25~35 元（不含马达、电池、开关）

## Slide 5
开发计划（6 周交付）
第 1 周
需求确认
需求评审
方案确认
第 2-3 周
硬件设计
原理图
PCB Layout
第 2-4 周
软件设计
驱动 / PID
保护逻辑
第 3-4 周
PCBA 制造
打样 10 片
采购焊接
第 4-5 周
调试与验证
功能调试
过流标定
第 5-6 周
优化与交付
Bug 修复
交付 5 片
项目团队
项目经理
协调 · 进度 · 沟通
硬件工程师
原理图 · Layout · BOM
软件工程师
驱动 · PID · 保护
测试工程师
功能 · 性能验证

## Slide 6
附录 A · 产品规格书要点
电气规格
参数 | 规格
工作电压 | DC 2.4V ~ 3.2V（2 节 1 号电池）
额定电压 | DC 3.0V
待机电流 | ≤ 5 µA（Stop 模式）
马达工作电流 | ≤ 0.35A 额定 / ≤ 1.3A 堵转
性能参数（带载）
参数 | 一档 | 二档
输出转速 | 15 RPM ±5% | 30 RPM ±5%
马达扭矩 | ≥ 101 mN·m | ≥ 202 mN·m
过流保护阈值 | 0.65A | 1.3A
保护响应时间 | ≤ 100ms | ≤ 100ms
功能规格
●
档位控制 — 三档船型开关（0/一档/二档）
●
马达驱动 — H 桥 MOSFET，支持正反转
●
PWM 调速 — 16 位定时器，频率可调
●
转速闭环 — 霍尔反馈 + PID 稳速
●
过流保护 — 采样电阻 + 运放 + ADC 软件保护
●
过载保护 — 堵转检测自动关断
●
看门狗 — 独立 IWDG 防程序跑飞
环境与可靠性
工作温度 -10°C ~ +60°C · 存储 -20°C ~ +70°C · ESD ≥ ±4kV (HBM)

## Slide 7
附录 B · 开发计划书要点
验收标准
验收项 | 标准
功能完整性 | 档位切换、调速、保护全部正常工作
转速精度 | 一档 15RPM ±5%，二档 30RPM ±5%
过流保护 | 一档 0.65A / 二档 1.3A 可靠保护
文档完整性 | 原理图、BOM、源代码、测试报告齐全
风险分析与应对
风险 | 应对措施
马达参数与规格不符 | 提前获取马达样品实测
转速闭环效果不达标 | 预留 PID 调试接口、延长调试期
过流保护误触发 | 硬件滤波 + 软件多次平均分级保护
元器件交期延误 | 提前采购、备选替代型号
项目目标
技术: 一档 15RPM、二档 30RPM 转速稳定，过流保护可靠 | 交付: 6 周内交付 5 片功能完好的 PCBA 样品及全套设计文档

## Slide 8
谢谢
期待与您合作，欢迎垂询
报价编号 DQ110-QUO-20260827-001 · 有效期至 2026-09-26